## Table 1
Risk Identification
Risk | Risk Category
banyak nya uang yang di keluarkan untuk iklan,karena produk yang di keluarkan adalah produk baru maka butuh iklan agar banyakdikethaui oleh orang banyak | keuangan
banyak nya saingan yang terjadi antar start up,karena sekarang banyak sekali orang yang berlomba membuat start up,jadi saingannya semakin banyak | produk
di awal pembuatan start up banyak waktu dan uang yang di keluarkan karena ,membuat suatu hal yang baru pasti membutuhkan waktu dan uang yang dikeluarkan | waktu dan keuangan
banyak yang belum tau tentang produk yang dibuat,karena banyak orang yang blm tau tentang produk yang di buat maka harus banyak melakukan promosi | keungan
siap siap mendapat kerugian jika start up yang di bangun kalah dalam pasar ,akan mendapat kerugian ketika kalah dalam pasar maka akan kalah dari segi merk,terkenal,dan bahkan bisa sampe rugi dan gulung tikar | pemasaran
kondisi pasar yang tidak stabil,kadangkala kondisi pasar tidak stabil karena naik turun nya permintaan dari konsumen,dan banyaknya saingan antar produk yang sama | pemasaran
bangkrut(gulung tikar) yang disebabkan aplikasi tidak berkembang atau karena hal lain yang mendukung aplikasi tidak mudah berkembang | produk
mengambil keputusan yang salah,setiap keputusan yang di ambil ,ketika keputusan tersebut salah maka akan berdampak buruk pada produk yang akan di buat atau dikembangkan | kepemimpinan
ketika akan menambahkan fungsi modul pembelian maka harus banyak mengeluarkan uang untuk programer,untuk membuat fungsi tersebut dan banyak waktu yang dugunakan ,dan pm harus mengawasi penuh pembuatan fungsi baru | keuangan
ketika akan menambahkan modul baru,dan menambahkan maksimak produk yang akan di buat,maka harus melakukan update aplikasi | produk
banyak nya uang dan waktu yang dikelaurkan ketika modul baru tidak bisa digunakan secara maksimal atau tidak berjalan semaksimal mungkin | keungan
Key Terms
Risk: The risk stated in a complete sentence which states the cause of the risk, the risk, and the effect t
Risk Category: Categorization of risks by area of project affected, source of risk or other useful categor
Probability: The likelihood that a risk or opportunity will occur (on a scale from 0 to 10 with 10 being the
Impact: The impact of the risk on the project if the risk occurs (scale from 0 to 10 with 10 being the high
Risk Score: Determined by multiplying probability and impact (scale from 0 to 100).
Risk Ranking: A priority list which is determined by the relative ranking of the risks (by their scores) wit
Risk Response: The action which is to be taken if this risk occurs.
Trigger: Something which indicates that a risk is about to occur or has already occured.
Risk Owner: The person who the project manager assigns to watch for triggers, and manage the risk re
This Risk Register Template is brought to you by www.projectmanagementdocs.com

## Table 3
Qualitative Rating |  |  |  | Risk Response
Probability | Impact | Risk Score | Risk Ranking | Risk Response
6 | 60 | 360 | 2 | mengatur keuangan yang keluar agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk membuat iklan
5 | 55 | 275 | 6 | membuat fitur fitur baru yang tidak ada di startup yang lain,yang dapat menarik perhatian orang lain
6 | 60 | 360 | 1 | mengatur waktu dan keuangan ketika hendak membuat startup di awal ,karena memanage waktu dan uang merupakan hal dasar yang harus di atasi
4 | 50 | 200 | 10 | mengatur berpa kali dilakukannya promosi untuk awal awal atau untuk membuat produk yang baru
5 | 45 | 225 | 9 | jika kalah dalam pasar ,maka harus banayak membuat fotur baru ,atau banyak melakukan promosi
5 | 60 | 300 | 4 | mengatur jumlah atau proudk yng akan di buat,lebih di perjelas lagi produk yang dibuat untuk siapa saja
4 | 60 | 240 | 8 | banyak melakukan diskusi untuk mengembangkan produk dan banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain
5 | 55 | 275 | 5 | melakukan musyawarah atau berdiskusi untuk mengurngi kesalahan dalam mengambil keputusan
5 | 50 | 250 | 7 | banyak uang dikeluarkan untuk membuat ndoul baru
4 | 40 | 160 | 11 | aplikasi harus melakukan pengupdaten agar fitur baru bisa digunakan
6 | 60 | 360 | 3 | ketika gagal membuat produk yang baru,maka produk akan gagal untuk di buat dan banyak waktu dan uang yang dikelaurkan
|  | 0 | 12
|  | 0 | 13
|  | 0 | 14
|  | 0 | 15
|  | 0 | 16
|  | 0 | 17
|  | 0 | 18
|  | 0 | 19
|  | 0 | 20
|  | 0 | 21
|  | 0 | 22
|  | 0 | 23
|  | 0 | 24
|  | 0 | 25
|  | 0 | 26
|  | 0 | 27
|  | 0 | 28
|  | 0 | 29
|  | 0 | 30
at the risk causes to the project.
y.
highest).
est).
in the project with the number one being the highest risk score.
ponse if the risk occurs.

## Table 5
Trigger | Risk Owner
akan terjadi | bagian keunagan dan manajemen pemasaran
belum terjadi | ahli it
akan terjadi | pendiri produk /start up
akan terjadi | bag. manajemen pemasaran
belum terjadi | manajer proyek
belum terjadi | bag. manajemen pemasaran
belum terjadi | ahli it
belum terjadi | manajer proyek